## Hoja1
Tarea | Inicio | Final | Duración (Jornadas) | Semana 1 |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Encargado
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Ingeniería de Datos |  |  | 2 | [14 empty] | Mazzucco | bar: Semana 1 11 to Semana 1 12
Setup Clúster Dataproc | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 1 | [14 empty] | Mazzucco | bar: Semana 1 11
Obtención de los datos | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 1 | [14 empty] | Mazzucco | bar: Semana 1 11
Ingesta de Datos | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 1 | [14 empty] | Mazzucco | bar: Semana 1 11
EDA | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2 | [14 empty] | Mazzucco | bar: Semana 1 11 to Semana 1 12
Procesamiento |  |  | 4 | [14 empty] | Rojas | bar: Semana 1 12 to Semana 2 19
ETL | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2 | [14 empty] | Rojas | bar: Semana 1 12 to Semana 1 13
Procesamiento de texto | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2 | [14 empty] | Rojas | bar: Semana 1 14 to Semana 2 19
Armado de Indicadores | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 1 | [14 empty] | Rojas | bar: Semana 2 20
Modelado |  |  | 5 | [14 empty] | Álvarez | bar: Semana 2 17 to Semana 2 21
Modelo de Recomendación | 2022-10-17 | 2022-10-20 | 4 | [14 empty] | Álvarez | bar: Semana 2 17 to Semana 2 20
Preprocesamiento de KPIs | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2 | [14 empty] | Álvarez | bar: Semana 2 20 to Semana 2 21
Análisis |  |  | 5 | [14 empty] | Pilla | bar: Semana 3 24 to Semana 3 28
Armado de Dashboard | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2 | [14 empty] | Pilla | bar: Semana 3 24 to Semana 3 25
Estructura de la Presentación | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 1 | [14 empty] | Pilla | bar: Semana 3 25
Presentación | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 3 | [14 empty] | Pilla | bar: Semana 3 26 to Semana 3 28
Total | 2022-10-11 | 2022-10-28 | 14